## Feuil1
|  |  | Estimation |  |  | Réalité |  | Choix/résultats de la solution
Objectif |  |  | Prévu | Difficulté (X/5) | temps (h) | difficulté | temps(h) | Réalisé ? | Commentaire
Conception & idée |  |  | Oui | 2 | 3 | 1 | 1 | Oui | Done
Environnement de développement |  |  | Oui | 1 | 1 | 2 | 2 | Oui | Done, ma connexion internet a ralenti le déploiement de libGDX
Maquette |  |  | Oui | 1 | 2 | 1 | 2 | Oui | Done
Sprites basiques (statiques) | Personnages | Mary | Oui | 4 | 3 | 5 | 15 | Oui | Done
|  | Shad | Oui | 4 | 5 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Mari_victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Sœur_victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Fils_victime | Oui | 3 | 4 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Copain_soeur | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | LeManipulateur | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Ami1_victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Ami2_victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Ami3_victime | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
| Lieux | Etage_sup | Oui | 3 | 4 | 3 |  |  | En cours
|  | RDC1 | Oui | 3 | 4 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Ext_maison | Oui | 3 | 4 |  |  |  | Pas encore commencé
| Indices | Revolver | Oui | 1 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Smarthone | Oui | 1 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Trophée | Oui | 1 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Cadre_photo | Oui | 1 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Carte | Oui | 1 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
Sprites pour les animations | Personnages | Mary | Oui | 2 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Shad | Oui | 2 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Fils_victime | Oui | 2 | 1 |  |  |  | Pas encore commencé
| Indices | Revolver | Oui | 1 | 1 | 1 |  |  | En cours
|  | Smarthone | Oui | 1 | 1 | 1 |  |  | En cours
Scénario 1 |  |  | Oui | 1 | 1 | 2 | 3 | Oui | Done
Programmation Android/libGDX | SplashScreen |  | Non | 2 | 1 | 3 | 3 | Oui | Done
| Accueil | Background | Oui | 1 | 1 | 1 | 1 | Oui | Done
|  | Bouton Continuer | Oui | 1 | 1 | 2 |  |  | En cours
|  | Bouton Nouvelle partie | Oui | 1 | 1 | 2 | 2 | Oui | Done
|  | Bouton Paramètres | Oui | 2 | 1 | 3 |  |  | En cours
|  | Bouton Quitter | Oui | 1 | 1 | 2 | 1 | Oui | Done
| Interface jeu | Joystick | Oui | 3 | 2 | 4 |  |  | En cours
|  | "Discuter" | Oui | 3 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | "Analyser" | Oui | 2 | 2 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Bulle de dialogue | Oui | 4 | 4 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | "Sauvegarder" | Oui | 3 | 5 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | "Indices" | Oui | 4 | 5 |  |  |  | Pas encore commencé
| Contenu | Script dialogues | Oui | 2 | 6 |  |  |  | Pas encore commencé
|  | Descriptions indices | Oui | 2 | 3 |  |  |  | Pas encore commencé
Cinématiques | Dessins | Mary ou Shad, Sœur | Oui | 3 | 5 |  |  |  | Pas encore commencé
Total |  |  |  | H estimés : | 97 | H réelles : | 30